План – график подготовки к введению мероприятий

федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

в МОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа», Вилегодского района на 2013-2015 учебный год

| Направление | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Создание рабочей группы | Май 2013 г. | Директор | Определен ответственный за процесс введения ФГОС ООО, создана рабочая группа |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | Май – июнь 2013 г. | Заместители по УВР | План-график введения ФГОС ООО |
|  | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Октябрь - ноябрь 2013 г. | Заместители по УВР | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Январь – март 2014 г. | Директор | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
|  | Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся, переходящих на ФГОС ООО, и запросов родителей | Апрель – май 2013 г. | Совет школы | Оценка образовательных потребностей и интересов обучающихся, переходящих на ФГОС ООО, и запросов родителей |
|  | Формирование школьной базы программ элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки. | В течение 2014 – 2015 года | Заместители по УВР и ВР | База программ |
|  | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Октябрь – ноябрь 2014 г. Январь – апрель 2015г. | Заместители по УВР, библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| 2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | 2013 – 2014 г. | Директор | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования образовательными учреждениями. | 2015 г. | Директор | Установление договорных отношений с участниками ОП |
|  | Создание пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО и размещение его на сайте школы (приказы, локальные акты, положения) | 2014 – 2015 г. | Директор, заместители по УВР | пакет документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО |
|  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Март 2015 г. | Директор | Внесение изменений в должностные инструкции |
|  | Разработка образовательной программы основного общего образования школы | 2014 – 2015 г. | Рабочая группа | Разработана основная образовательная программа |
|  | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов в соответствии с требованиями ФГОС | В течение 2014 – 2015 г. | Методический совет | Рабочие программы учебных предметов и курсов в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | Разработка примерной внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | Январь – март 2015 г. | МО классных руководителей | Программа внеурочной деятельности |
|  | Разработка примерной программы внеурочной деятельности | февраль, 2013г. | Заместитель директора по ВР | март –апрель 2013г. |
|  | Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС ООО | Июль – август 2015 г. | Заместители по УВР | План ВШК |
| 3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Октябрь – ноябрь 2013 г. | Заместители по УВР Методический совет | Выявление и устранение проблем. Оценка кадрового потенциала ОУ для реализации ФГОС ООО, |
|  | Организация методического сопровождения педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. | В течение 2014 – 2015 г. | Методический совет | План – график методического сопровождения |
|  | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе районной методической службы | В течение 2013 – 2015 г. | Директор, заместители по УВР и ВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 4. Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО | Изучение нормативных документов ФГОС ООО | В течение 2013 – 2014 г. | Директор, заместители по УВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
|  | Организация и проведение семинаров по проблеме введения ФГОС ООО | В течение 2013 – 2015 г. | Заместители по УВР и ВР, методический совет | Проведение педагогических чтений по проблеме введения ФГОС ООО в школе. |
|  | Анализ состояния основной школы по вопросу введения ФГОС ООО | Октябрь – ноябрь 2014 г. | Заместители по УВР и ВР | Выявление проблем и недостатков в работе школы по вопросу введения ФГОС ООО |
|  | Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | В течение 2013 – 2015 г. | Психолог, методический совет | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
|  | Оказание методической помощи в разработке рабочих предметных программ в рамках реализации ФГОС ООО | 2014 – 2015 г. | Заместители по УВР | Разработка предметных программ в рамках реализации ФГОС ООО |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО | Разработка и реализация страницы сайта школы с целью информирования общественности о переходе на ФГОС ООО; оформление стендов в школе. | В течение 2013 – 2015 г. | Заместители по УВР, учитель информатики | Информирование родителей и органов государственно – общественного управления. |
|  | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение 2013 – 2015 г. | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
|  | Проведение родительских собраний с цель ю информирования родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО . | В течение 2014 – 2015 г. | Классные руководители, заместители по УВР и ВР | Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
|  | Использование электронного журнала в образовательном процессе. | Январь 2014 г. | Классные руководители, учителя – предметники | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
|  | Изучение критериев и листов экспертной оценки рабочей программы учебного предмета, курса | Октябрь – ноябрь 2014 г. | Методический совет | Знакомство с критериями и разработка рабочей программы учебного предмета, курса |
| 6. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | Август 2015 г. | Директор | Внесение изменений |
|  | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Декабрь 2014 г. - февраль 2015 г. | Заместители по УВР, заместитель по АХЧ | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
|  | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | апрель- август 2015 г. | Директор, заместитель по АХЧ | Создание комфортного школьного пространства |